# Bài1: Mua sắm trục tuyến

# 1. Danh sách các Sprint trong dự án (Product Roadmap)

| Tên Sprint | Độ ưu tiên | Thời gian |
| --- | --- | --- |
| Đăng ký – Đăng nhập | 1 | 1 tuần |
| Xem danh sách sản phẩm (DSSP) | 2 | 1 tuần |
| Thêm vào giỏ hàng | 3 | 1 tuần |

Sprint được chọn để mô phỏng là: Xem danh sách sản phẩm

# 2. Sprint Planning – Lập kế hoạch Sprint

## 2.1. Mục tiêu Sprint (Sprint Goal)

Hoàn thiện chức năng xem danh sách sản phẩm, cho phép người dùng xem – lọc – thao tác trên danh sách một cách đầy đủ.

## 2.2. Các công việc được chọn vào Sprint Backlog

| Công việc (Task) | Mô tả chi tiết | Team | Thành viên | Ước lượng (Story Point) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UI – Giao diện DSSP | Thiết kế & code giao diện hiển thị danh sách sản phẩm | FE | A | 5 |
| Kiểm thử SP hiển thị | Kiểm tra sản phẩm hiển thị đúng thông tin | FE | B | 3 |
| Lọc SP theo giá | Cho phép lọc tăng/giảm hoặc theo khoảng giá | FE | C | 8 |
| API DSSP | Viết API trả về danh sách sản phẩm từ DB | BE | D | 5 |

## 2.3. Kế hoạch thực thi Sprint (Sprint Plan)

| Ngày | Công việc chính | Người thực hiện |
| --- | --- | --- |
| Ngày 1–2 | UI + API | A, D |
| Ngày 3 | Kiểm thử hiển thị | B |
| Ngày 4–5 | Làm chức năng lọc | C |
| Ngày 6 | Test tổng hợp | A, B, C |
| Ngày 7 | Sprint Review + Retrospective | Cả nhóm |

3. Daily Scrum – Họp mỗi ngày

Thời gian: 8:00 sáng
Thời lượng: 15 phút
Hình thức: Online qua Google Meet hoặc họp trực tiếp

### Mỗi thành viên trả lời 3 câu hỏi:

- Hôm qua tôi đã làm gì?

- Hôm nay tôi sẽ làm gì?

- Có impediment gì cần hỗ trợ?

### Ví dụ Daily của Day 2:

| Thành viên | Hôm qua | Hôm nay | Cản trở (Impediments) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Đã dựng giao diện khung | Hoàn chỉnh UI DSSP | Chưa có API để test UI |
| D | Khởi tạo cấu trúc API | Viết API trả sản phẩm | Thiếu dữ liệu DB |
| B | Chưa bắt đầu | Chờ UI + API để test | Không |
| C | Chưa bắt đầu | Lên kế hoạch phần lọc | Không |

Scrum Master ghi nhận impediments và loại bỏ rào cản (ví dụ: hỗ trợ BE lấy dữ liệu nhanh)

# 4. Sprint Review – Trình bày kết quả cho PO/khách hàng

### 4.1. Công việc đã hoàn thành

Giao diện danh sách sản phẩm
 API lấy danh sách sản phẩm
Kiểm thử hiển thị sản phẩm
Kết nối API với giao diện

### 4.2. Công việc chưa hoàn thành

Chưa hoàn thiện lọc theo khoảng giá
→ Nguyên nhân: yêu cầu mới được PO bổ sung (change request)
→ Hướng xử lý: chuyển task sang Sprint sau

### 43. Demo (nếu nộp bài có thể ghi)

- Mở ứng dụng → trang “Danh sách sản phẩm” hiển thị đầy đủ

- Có danh sách tên sản phẩm, hình ảnh, giá

- Lọc tăng/giảm đang chạy, nhưng lọc theo khoảng giá chưa hoàn thành

# 5. Sprint Retrospective – Họp rút kinh nghiệm

## 5.1. Những điều làm tốt

- Team phối hợp tốt, giao tiếp rõ ràng

- API và UI tích hợp trơn tru

- Daily Scrum diễn ra đúng giờ

## 5.2. Những điều cần cải thiện

- FE cần chuẩn bị trước logic lọc để giảm trễ

- BE cần cập nhật dữ liệu từ đầu Sprint để không chặn UI

- PO cần tránh thêm yêu cầu vào giữa Sprint

## 5.3. Action items cho Sprint sau

- Cập nhật đầy đủ dữ liệu DB ngay từ ngày đầu

- FE – BE thống nhất API spec trước khi code

- Giảm task trong Sprint để tránh quá tải

Bài 2:

# 1. User Stories cho ứng dụng mua sắm trực tuyến

| Tên User Story | Người dùng | Tính năng muốn dùng | Nhu cầu sử dụng | Lý do sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đăng ký tài khoản | Khách hàng mới | Tạo tài khoản | Bắt đầu mua sắm trên ứng dụng | Lưu thông tin cá nhân, theo dõi đơn hàng |
| Đăng nhập | Khách hàng | Đăng nhập hệ thống | Truy cập thông tin cá nhân | Xem đơn hàng, thông tin tài khoản |
| Xem danh sách sản phẩm | Khách hàng | Hiển thị danh sách sản phẩm | Tìm sản phẩm phù hợp | Dễ dàng lựa chọn giữa nhiều sản phẩm |
| Tìm kiếm sản phẩm | Khách hàng | Tìm kiếm theo tên sản phẩm | Tìm nhanh sản phẩm mình cần | Tiết kiệm thời gian, chính xác |
| Lọc sản phẩm | Khách hàng | Lọc theo giá, thương hiệu, danh mục | Tìm sản phẩm theo tiêu chí cụ thể | Chọn được sản phẩm đúng nhu cầu |
| Xem chi tiết sản phẩm | Khách hàng | Xem thông tin chi tiết sản phẩm | Kiểm tra kỹ thông tin trước khi mua | Tránh mua nhầm, hiểu rõ về sản phẩm |
| Thêm vào giỏ hàng | Khách hàng | Thêm sản phẩm vào giỏ | Lưu sản phẩm muốn mua sau | Quản lý danh sách sản phẩm muốn mua |
| Thanh toán đơn hàng | Khách hàng | Thanh toán giỏ hàng | Hoàn tất đơn mua | Nhận sản phẩm nhanh chóng |
| Theo dõi trạng thái đơn hàng | Khách hàng | Theo dõi trạng thái | Biết đơn đang được xử lý đến đâu | Giảm lo lắng, theo dõi tiến trình giao hàng |
| Đánh giá sản phẩm | Khách hàng | Viết đánh giá | Chia sẻ trải nghiệm | Giúp người khác lựa chọn sản phẩm tốt |

Product Baking

| STT | User Story | Độ ưu tiên | Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng ký tài khoản | Cao | - Người dùng nhập thông tin: email, mật khẩu, họ tên- Hệ thống kiểm tra trùng email- Đăng ký thành công và thông báo cho người dùng |
| 2 | Đăng nhập | Cao | - Nhập email + mật khẩu- Hệ thống xác thực đúng sai- Đăng nhập thành công → chuyển vào trang chủ |
| 3 | Xem danh sách sản phẩm | Trung bình | - Danh sách sản phẩm hiển thị đầy đủ hình ảnh, tên, giá- Có phân trang hoặc cuộn liên tục- Tải dữ liệu từ API thành công |
| 4 | Tìm kiếm sản phẩm | Trung bình | - Người dùng nhập tên sản phẩm vào thanh tìm kiếm- Hệ thống trả về danh sách sản phẩm khớp từ khóa- Trường hợp không tìm thấy: hiển thị thông báo |
| 5 | Xem chi tiết sản phẩm | Trung bình | - Hiển thị ảnh, mô tả, giá, tồn kho, đánh giá- Nút Thêm vào giỏ hàng hoạt động- Load đúng thông tin theo ID sản phẩm |
| 6 | Lọc sản phẩm | Cao | - Lọc theo giá tăng/giảm- Lọc theo danh mục, thương hiệu- Kết quả hiển thị đúng với bộ lọc được chọn |
| 7 | Thêm vào giỏ hàng | Cao | - Bấm “Thêm vào giỏ” → sản phẩm được lưu vào giỏ- Giỏ hàng hiển thị số lượng sản phẩm- Không bị trùng lặp nếu thêm sản phẩm giống nhau |
| 8 | Thanh toán đơn hàng | Cao | - Người dùng chọn phương thức thanh toán- Điền thông tin giao hàng- Đặt hàng thành công → hiển thị mã đơn hàng |
| 9 | Theo dõi trạng thái đơn hàng | Thấp | - Hiển thị trạng thái: Chờ xác nhận / Đang giao / Đã giao- Mỗi đơn hàng có mã riêng- Cập nhật trạng thái theo thời gian thực |
| 10 | Đánh giá sản phẩm | Thấp | - Người dùng nhập số sao + bình luận- Đánh giá hiển thị bên dưới sản phẩm- Chỉ người đã mua mới được đánh giá (verify) |

# Bài 2:

# 1. USER STORIES (Bảng đầy đủ)

| ID | Người dùng | Tính năng muốn dùng | Nhu cầu sử dụng | Lý do / Lợi ích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khách hàng | Tìm kiếm phim theo tên/thể loại | Tìm phim nhanh | Chọn được phim đúng sở thích |
| 2 | Khách hàng | Xem thông tin chi tiết phim | Xem nội dung, trailer, diễn viên | Quyết định có muốn xem phim |
| 3 | Khách hàng | Xem lịch chiếu | Xem suất chiếu theo ngày/rạp | Chọn thời gian phù hợp |
| 4 | Khách hàng | Chọn ghế | Chọn vị trí ngồi | Đảm bảo vị trí phù hợp khi xem |
| 5 | Khách hàng | Thêm vé vào giỏ | Lưu vé trước khi thanh toán | Kiểm tra lại vé đã chọn |
| 6 | Khách hàng | Thanh toán vé | Hoàn tất giao dịch | Nhận vé xem phim |
| 7 | Khách hàng | Nhận vé điện tử | Nhận QR Code | Dễ dàng check-in |
| 8 | Khách hàng | Nhận thông báo phim mới | Cập nhật phim mới | Không bỏ lỡ phim yêu thích |
| 9 | Khách hàng | Xem lịch sử đặt vé | Xem lại giao dịch | Theo dõi chi tiêu, kiểm tra lại vé |
| US10 | Khách hàng | Đánh giá phim | Gửi phản hồi | Giúp người khác chọn phim tốt |

# 2. USER STORY MAPPING

| Hoạt động lớn (Activities) | Các bước (Steps) | User Stories tương ứng |
| --- | --- | --- |
| Khám phá phim | Tìm phim | US1 |
| Khám phá phim | Xem chi tiết phim | US2 |
| Chọn suất chiếu | Xem lịch chiếu | US3 |
| Đặt vé | Chọn ghế | US4 |
| Đặt vé | Thêm vé vào giỏ | US5 |
| Thanh toán | Thanh toán vé | US6 |
| Sau thanh toán | Nhận vé điện tử | US7 |
| Sau thanh toán | Nhận thông báo phim | US8 |
| Quản lý tài khoản | Xem lịch sử vé | US9 |
| Quản lý tài khoản | Đánh giá phim | US10 |

# 3. PRODUCT BACKLOG

| STT | User Story | Mức độ ưu tiên | Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | US1 – Tìm kiếm phim | Cao | Tìm theo tên/thể loại, trả kết quả đúng |
| 2 | US3 – Xem lịch chiếu | Cao | Hiển thị ngày/rạp/suất chiếu rõ ràng |
| 3 | US4 – Chọn ghế | Cao | Ghế đã đặt không chọn được, ghế còn trống chọn được |
| 4 | US6 – Thanh toán vé | Cao | Thanh toán thành công và sinh mã giao dịch |
| 5 | US2 – Xem chi tiết phim | Trung bình | Hiển thị trailer, nội dung, diễn viên |
| 6 | US5 – Thêm vé vào giỏ | Trung bình | Giỏ vé cập nhật đúng số lượng |
| 7 | US7 – Nhận vé điện tử | Trung bình | Gửi vé QR qua email/app |
| 8 | US8 – Thông báo phim mới | Thấp | Gửi thông báo khi có phim mới |
| 9 | US9 – Xem lịch sử vé | Thấp | Hiển thị danh sách giao dịch trước đây |
| 10 | US10 – Đánh giá phim | Thấp | Lưu đánh giá và hiển thị |

Bai3: Báo cáo Daily Scrum- Đôi Dev Scrum

1.Mục tiêu Daily Scrum

-Nắm tiến độ công việc

-nhận diện trở ngại

-Secrum hỗ trợ loại bỏ rào cạn để team tiếp tục làm việc hiệu qủa

2.Thông tin Sprint

- Tên Sprint: Sprint 2 – Xử lý BackEnd cho hệ thống mua sắm online
Thời gian họp Daily: 8:00 – 8:15 AM
Địa điểm: Google Meet / Văn phòng
Người điều phối: Scrum Master

3.Bảng mô phỏng cuộc họp Daily Scrum

| Thành viên | Hôm qua tôi đã làm gì? | Hôm nay tôi sẽ làm gì? | Trở ngại hiện tại | Hỗ trợ từ Scrum Master |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BE A | - Hoàn thành API đăng ký & đăng nhập- Viết middleware JWT | - Tối ưu logic xác thực- Viết API danh sách sản phẩm | Không có | Không cần hỗ trợ |
| BE B | - Viết API tìm kiếm sản phẩm- Test unit module tìm kiếm | - Làm API lọc sản phẩm | Tốc độ truy vấn DB chậm | - Tư vấn tối ưu SQL- Làm việc với DB Engineer- Thêm chỉ mục (INDEX) |
| BE C | - Tạo API chi tiết sản phẩm- Kết nối ảnh sản phẩm | - Viết API đánh giá sản phẩm | Ảnh trả về chậm | - Gợi ý dùng CDN- Tối ưu kích thước ảnh- Bật cache |
| BE D | - Viết API thanh toán (VNPay) | - Kiểm tra callback URL- Test luồng thanh toán | API timeout khi kết nối | - Kiểm tra API Gateway- Whitelist IP sandbox VNPay |

- Tổng hợp các trở ngại (Impediments)

| STT | Trở ngại | Ảnh hưởng | Giải pháp đề xuất (Scrum Master) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tốc độ truy vấn DB chậm | Ảnh hưởng tính năng lọc/tìm kiếm | Tối ưu câu truy vấn, thêm INDEX, hỗ trợ từ DB Engineer |
| 2 | Ảnh sản phẩm tải chậm | Ảnh hưởng UX trang chi tiết | Dùng CDN, nén ảnh, bật cache |
| 3 | API thanh toán timeout | Không test được luồng thanh toán | Kiểm tra API Gateway, mở whitelist IP, test lại sandbox |

- Điều chỉnh tiến độ Sprint

Scrum Master đề xuất:

- Đẩy task “Tối ưu DB” thành task ưu tiên cao trong ngày

- Tạm hoãn 1 bug minor không quan trọng để team tập trung vào trở ngại lớn

- Lập thêm meeting ngắn 10 phút lúc 3h chiều để cập nhật tình hình trở ngại API thanh toán

# 6. Kết luận Daily Scrum

- Team đã nắm rõ tiến độ lẫn vấn đề.

- Scrum Master đã ghi nhận và đang xử lý 3 impediments chính.

- Sprint vẫn bám sát tiến độ, chưa cần thay đổi Sprint Goal.

Bài 3:

## 1. Những điều làm tốt

- Nhóm đã hoàn thành tất cả các công việc cam kết trong Sprint đúng thời hạn.

- Sự phối hợp giữa các thành viên diễn ra khá hiệu quả trong quá trình phát triển.

- Các cuộc họp Daily Scrum được tổ chức đều đặn và đúng giờ.

## 2. Những điều cần cải thiện

- Có khoảng trống trong giao tiếp giữa các thành viên, dẫn đến một số hiểu nhầm và chậm tiến độ.

- Chưa phân rõ trách nhiệm và người sở hữu từng nhiệm vụ (task ownership).

- Một số vấn đề kỹ thuật (blockers) không được báo cáo sớm, khiến nhóm xử lý trễ.

## 3. Phân tích nguyên nhân gốc rễ

- Yêu cầu chưa rõ ràng dẫn đến mỗi người hiểu theo một cách khác nhau.

- Nhóm chưa sử dụng triệt để các công cụ giao tiếp như Slack, Notion, ghi chú Daily đầy đủ.

- Việc cập nhật tình trạng công việc chưa đầy đủ khiến khó phát hiện trở ngại sớm.

## 4. Đề xuất cải tiến cho Sprint tiếp theo

- Xác định rõ trách nhiệm từng người cho mỗi task, phân công minh bạch.

- Tạo nhóm giao tiếp riêng cho từng vấn đề để trao đổi nhanh hơn.

- Tổ chức thêm một buổi họp ngắn giữa Sprint (mid-sprint sync) để kiểm tra sớm trở ngại.

- Khuyến khích thành viên báo cáo trở ngại ngay khi gặp phải, không chờ đến Daily Scrum.