| Tên Sinh Viên | Trần Thị Khánh Huyền |
| --- | --- |
| MSSV |  |
| Lớp | HN-CNTT5 |
| Tên dự án | Ứng dụng quản lí dự án |
| Ngày nộp |  |

- Sprint Planning & Product Backlog

1.1 Sprint Goal:
Hoàn thiện phiên bản đầu tiên của ứng dụng quản lí dự án cho nhóm 4 thành viên,cho phép:

Tạo và quản lí danh sách dự án (PM-01),

Tạo, phân công và đặt deadline cho task trong từng dự án (PM-02),

Cập nhật trạng thái task trên Kanban board (PM-03),

Quản lí thành viên & vai trò trong dự án (PM-04),

Trao đổi bằng comment/đính kèm file trên task (PM-05),

Xem thống kê số lượng task theo thành viên và trạng thái để đánh giá tiến độ Sprint (PM-06).

### 1.2 Danh sách User Stories (5–7 stories)

| STT | User Story | Mô tả ngắn | Story Point | Mức độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM-01 | Là Scrum Master, tôi muốn tạo và xem danh sách dự án của nhóm, để quản lí nhiều dự án khác nhau rõ ràng. | 5 | Must |
| 2 | PM-02 | Là thành viên, tôi muốn tạo task trong một dự án và gán cho thành viên, đặt deadline, ưu tiên, để quản lí công việc cụ thể. | 8 | Must |
| 3 | PM-03 | Là thành viên, tôi muốn cập nhật trạng thái task trên Kanban (Todo/In Progress/Review/Done), để theo dõi tiến độ làm việc của nhóm. | 5 | Must |
| 4 | PM-04 | Là Scrum Master, tôi muốn quản lí danh sách thành viên và vai trò trong dự án, để phân công công việc rõ ràng. | 5 | Should |
| 5 | PM-05 | Là thành viên, tôi muốn bình luận (comment) và đính kèm file vào task, để trao đổi yêu cầu và tài liệu ngay trong hệ thống. | 3 | Could |
| 6 | PM-06 | Là Scrum Master, tôi muốn xem thống kê số task theo thành viên và trạng thái, để đánh giá tải công việc và tiến độ Sprint. | 5 | Should |

Tổng Story Point: 31 (dùng cho Burndown Chart).

  - Acceptance Criteria (AC) cho từng User Story

### 1.Bảng AC – PM-01 – Tạo và xem danh sách dự án

| Tên Story | Tên AC | Mô tả tiêu chí |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Given | When | Then |
| PM-01 | Tạo dự án thành công | Người dùng nhập tên dự án hợp lệ (không rỗng) và các trường bắt buộc khác | Khi người dùng nhấn nút Create Project / Tạo dự án | Hệ thống tạo 1 dự án mới và hiển thị trong danh sách dự án |
| PM-01 | Thiếu tên dự án | Người dùng để trống trường Tên dự án | Khi người dùng nhấn nút Create Project | Hệ thống không tạo dự án, hiển thị thông báo “Tên dự án là bắt buộc” |
| PM-01 | Hiển thị danh sách dự án | Hệ thống đã có ít nhất 1 dự án được lưu | Khi người dùng mở màn hình Danh sách dự án hoặc reload trang | Mỗi dòng hiển thị tên dự án, mô tả, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và dữ liệu vẫn giữ nguyên sau khi tải lại |

- Bảng AC – PM-02 – Tạo task & gán cho thành viên

| Tên Story | Tên AC | Mô tả tiêu chí |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Given | When | Then |
| PM-02 | Tạo task thành công | Người dùng chọn 1 dự án và nhập đủ title, assignee, deadline, priority | Khi bấm nút Add Task / Tạo task | Task mới được tạo với trạng thái Todo, xuất hiện trong danh sách task của dự án |
| PM-02 | Thiếu thông tin bắt buộc | Người dùng thiếu title hoặc assignee | Khi bấm Add Task | Hệ thống không tạo task, hiển thị thông báo “Thiếu thông tin bắt buộc” |
| PM-02 | Hiển thị đúng assignee & deadline | Đã tạo task hợp lệ cho 1 thành viên bất kỳ | Khi người dùng xem lại danh sách task của dự án | Task hiển thị đúng tên người được giao, deadline và trạng thái mặc định là Todo |

- Bảng AC – PM-03 – Cập nhật trạng thái task trên Kanban

| Tên Story | Tên AC | Mô tả tiêu chí |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Given | When | Then |
| PM-03 | Cập nhật trạng thái bằng kéo–thả | Task đang ở một trong các cột Todo / In Progress / Review / Done | Khi người dùng kéo–thả task sang cột khác hoặc chọn trạng thái mới từ danh sách | Trạng thái của task được cập nhật theo cột mới |
|  | Hiển thị đúng cột sau khi đổi | Task đã được đổi trạng thái sang In Progress / Review / Done | Khi người dùng mở lại board Kanban | Task chỉ xuất hiện ở cột trạng thái mới, không còn ở cột cũ |
|  | Giữ trạng thái sau khi reload | Task đã được đổi trạng thái và được lưu | Khi người dùng reload trang hoặc mở lại màn hình Kanban | Task vẫn hiển thị ở đúng cột trạng thái đã cập nhật trước đó |

- Bảng AC – PM-04 – Quản lí thành viên & vai trò

| Tên Story | Tên AC | Mô tả tiêu chí |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Given | When | Then |
| PM-04 | Thêm thành viên mới | Scrum Master mở màn hình Quản lí thành viên và nhập Họ tên, Email, Vai trò hợp lệ | Khi bấm Add Member / Lưu | Thành viên mới xuất hiện trong danh sách với đúng thông tin và vai trò |
|  | Chỉnh sửa vai trò thành viên | Danh sách đã có sẵn một thành viên | Khi Scrum Master sửa vai trò (ví dụ Dev → Tester) và bấm Lưu | Dòng thành viên đó được cập nhật vai trò mới ngay trong danh sách |
|  | Chặn email trùng | Trong hệ thống đã có 1 thành viên với email A | Khi Scrum Master thêm thành viên khác nhưng nhập lại email A | Hệ thống hiển thị lỗi “Email đã tồn tại”, không tạo thêm bản ghi mới |

- Bảng AC – PM-05 – Bình luận & đính kèm file trong task

| Tên Story | Tên AC | Mô tả tiêu chí |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Given | When | Then |
| PM-05 | Gửi comment hợp lệ | Người dùng đang mở chi tiết 1 task, nhập nội dung comment và (tuỳ chọn) chọn file đính kèm | Khi bấm nút Send / Gửi | Comment mới được thêm vào danh sách, hiển thị tên người gửi, nội dung, thời gian và tên file đính kèm (nếu có) |
|  | Chặn comment rỗng | Ô nhập comment đang để trống | Khi người dùng bấm Send | Hệ thống không lưu comment, hiển thị thông báo “Vui lòng nhập nội dung” |
|  | Hiển thị danh sách comment | Task đã có nhiều comment được gửi trước đó | Khi người dùng mở phần Comment của task | Danh sách comment hiển thị đúng thứ tự thời gian và mỗi comment đều có tên người gửi, nội dung, thời gian và tên file (nếu có) |

- Bảng AC – PM-06 – Thống kê task

| Tên Story | Tên AC | Mô tả tiêu chí |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Given | When | Then |
| PM-06 | Thống kê số task theo thành viên | Hệ thống đang có nhiều task, mỗi task đã gán assignee cụ thể | Khi Scrum Master mở màn hình Thống kê task | Bảng thống kê hiển thị số lượng task của từng thành viên (ví dụ: Huyền – 3, Tùng – 5, …) |
|  | Thống kê số task theo trạng thái | Hệ thống đang có task với nhiều trạng thái khác nhau | Khi xem màn hình Thống kê | Hệ thống hiển thị tổng số task theo từng trạng thái: Todo, In Progress, Review, Done |
|  | Cập nhật số liệu sau khi thay đổi task | Người dùng vừa thêm / xoá / cập nhật 1 task bất kỳ | Khi quay lại màn hình Thống kê hoặc bấm Refresh | Các con số thống kê theo thành viên và trạng thái được tính lại đúng với dữ liệu mới nhất |

### 1.4 Definition of Done (DoD) – dùng chung cho tất cả User Story

| STT | Định nghĩa hoàn thành |
| --- | --- |
| 1 | Product Backlog có đầy đủ 6 User Stories (PM-01 → PM-06) với mô tả, Story Point và mức độ ưu tiên. |
| 2 | Mỗi User Story có ít nhất 3 Acceptance Criteria rõ ràng, có thể kiểm thử được. |
| 3 | Mỗi User Story được chia 2–3 task, có phân công người thực hiện trên Kanban. |
| 4 | Tất cả các task đã được Dev mô phỏng click UI, Tester mô phỏng test và ghi lại kết quả. |
| 5 | Các bug mức Critical/High trong phạm vi Sprint đã được phát hiện và mô phỏng là “đã fix”. |
| 6 | Burndown Chart, Daily Scrum Log, Sprint Review, Sprint Retrospective được cập nhật đầy đủ. |
| 7 | Nhóm (Huyền, Tùng, Đông, Đăng) cùng xem lại và thống nhất story đã “Done” trước khi nộp báo cáo cuối môn. |

### 1.4 Estimation – Planning Poker

Cách ước lượng

Nhóm sử dụng kỹ thuật Planning Poker để ước lượng Story Point cho từng User Story:

- Thành viên tham gia: Trần Thị Khánh Huyền (SM/PO), Nguyễn Thanh Tùng (Dev), Lê Trung Đông (Dev), Nguyễn Hải Đăng (Tester).

- Bộ thẻ sử dụng: 1, 2, 3, 5, 8, 13 (dãy Fibonacci).

- Quy trình:

  - PO (Huyền) đọc từng User Story PM-01 → PM-06 và giải thích nhanh các Acceptance Criteria, rủi ro chính.

  - Mỗi thành viên tự chọn 1 lá bài thể hiện độ phức tạp (không nói ra).

  - Cả nhóm lật bài cùng lúc.

  - Nếu các số chênh lệch nhiều (ví dụ có người chọn 3, người chọn 8) thì những người chọn thấp nhất và cao nhất giải thích lý do (UI đơn giản, nhiều case test, rủi ro…).

  - Nhóm thảo luận ngắn, sau đó vote lại lần 2 và chốt Story Point cho story đó.

  - Kết quả cuối cùng được ghi vào bảng dưới đây và dùng làm tổng SP cho Burndown Chart.

Kết quả ước lượng

| Story | Story Point | Lý do chọn điểm |
| --- | --- | --- |
| PM-01 | 5 | Form tạo dự án + danh sách dự án, có validate cơ bản → độ phức tạp trung bình. |
| PM-02 | 8 | Nhiều field, liên quan đến project, assignee, deadline, priority, ảnh hưởng đến thống kê → được đánh giá là phức tạp nhất Sprint. |
| PM-03 | 5 | Cập nhật trạng thái + Kanban 4 cột, có thao tác kéo–thả và lưu dữ liệu → mức trung bình–khá. |
| PM-04 | 5 | Quản lí member, role, kiểm tra trùng email → logic cần xử lý nhưng UI không quá nặng. |
| PM-05 | 3 | Thêm khung comment + danh sách comment, validate rỗng, giả lập file đính kèm → logic tương đối đơn giản. |
| PM-06 | 5 | Tổng hợp dữ liệu để thống kê theo member & trạng thái, cập nhật theo thay đổi task → phức tạp hơn PM-05 nhưng nhẹ hơn PM-02. |

Tổng Story Point Sprint: 5 + 8 + 5 + 5 + 3 + 5 = 31 SP.

## 2. Kanban Board

### 2.1 Chia nhỏ User Story thành Task

| Story | Task | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| PM-01 | PM-01-T1 | Nguyễn Thanh Tùng (Dev) | Thiết kế UI form tạo dự án và màn hình danh sách dự án. |
|  | PM-01-T2 | Lê Trung Đông (Dev) | Xử lý nút Create Project, lưu dự án mới và hiển thị lên danh sách (giả lập). |
|  | PM-01-T3 | Nguyễn Hải Đăng (Tester) | Viết test case & kiểm thử các trường hợp hợp lệ, thiếu tên, ngày kết thúc < ngày bắt đầu. |
| PM-02 | PM-02-T1 | Nguyễn Thanh Tùng | Thiết kế form tạo task trong dự án (title, assignee, deadline, priority…). |
|  | PM-02-T2 | Lê Trung Đông | Logic thêm task vào danh sách task của dự án, set trạng thái Todo. |
|  | PM-02-T3 | Nguyễn Hải Đăng | Test tạo task: đủ/thiếu field, deadline quá khứ… |
| PM-03 | PM-03-T1 | Nguyễn Thanh Tùng | Thiết kế board Kanban 4 cột Todo/In Progress/Review/Done. |
|  | PM-03-T2 | Lê Trung Đông | Xử lý kéo–thả/đổi trạng thái task và lưu trạng thái. |
|  | PM-03-T3 | Nguyễn Hải Đăng | Test các luồng chuyển trạng thái, reload lại vẫn giữ trạng thái. |
| PM-04 | PM-04-T1 | Trần Thị Khánh Huyền (SM/PO) | Xác định các vai trò và thông tin cần lưu cho thành viên. |
|  | PM-04-T2 | Lê Trung Đông | Thiết kế & mô phỏng màn hình quản lí thành viên, thêm/sửa role, check trùng email. |
|  | PM-04-T3 | Nguyễn Hải Đăng | Test thêm thành viên mới, sửa role, thêm trùng email. |
| PM-05 | PM-05-T1 | Nguyễn Thanh Tùng | UI comment & danh sách comment dưới mỗi task, hiển thị tên + giờ. |
|  | PM-05-T2 | Lê Trung Đông | Logic gửi comment, validate rỗng, giả lập upload file đính kèm. |
|  | PM-05-T3 | Nguyễn Hải Đăng | Test comment rỗng, nhiều comment, hiển thị đúng thứ tự, tên file. |
| PM-06 | PM-06-T1 | Nguyễn Thanh Tùng | Thiết kế màn hình thống kê (bảng / biểu đồ đơn giản) theo member & trạng thái. |
|  | PM-06-T2 | Lê Trung Đông | Viết logic đếm số task theo member & trạng thái, cập nhật khi task thay đổi. |
|  | PM-06-T3 | Nguyễn Hải Đăng | Test số liệu thống kê khi thêm/xoá/cập nhật task. |

### 2.2 Kanban Board

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM-01 – Tạo & xem dự án | PM-01-T1: UI form + danh sách dự án – Start: Day1, Due: Day1 |  |  |  | PM-01-T1: UI form + danh sách dự án – Start: Day1, Due: Day1 |
|  | PM-01-T2: Xử lý lưu dự án – Start: Day1, Due: Day2 |  |  |  | PM-01-T2: Xử lý lưu dự án – Start: Day1, Due: Day2 |
|  | PM-01-T3: Test tạo dự án – Start: Day2, Due: Day3 |  |  |  | PM-01-T3: Test tạo dự án – Start: Day2, Due: Day3 |
| PM-02 – Tạo task & gán member | PM-02-T1: UI form tạo task – Start: Day1, Due: Day1 (chờ review) |  |  | PM-02-T1: UI form tạo task – Start: Day1, Due: Day1 (chờ review) |  |
|  | PM-02-T2: Logic thêm task vào dự án – Start: Day2, Due: Day3 |  |  |  | PM-02-T2: Logic thêm task vào dự án – Start: Day2, Due: Day3 |
| PM-03 – Cập nhật Kanban | PM-03-T3: Test chuyển trạng thái – Start: Day4, Due: Day5 |  |  |  | PM-03-T3: Test chuyển trạng thái – Start: Day4, Due: Day5 |
|  | PM-03-T2: Logic kéo–thả & lưu trạng thái – Start: Day3, Due: Day4 | PM-03-T2: Logic kéo–thả & lưu trạng thái – Start: Day3, Due: Day4 |  |  | PM-03-T2: Logic kéo–thả & lưu trạng thái – Start: Day3, Due: Day4 |
|  | PM-03-T1: UI board 4 cột – Start: Day2, Due: Day2 |  |  |  | PM-03-T1: UI board 4 cột – Start: Day2, Due: Day2 |
| PM-04 – Quản lí member & role | PM-04-T2: UI màn hình quản lí member – Start: Day3, Due: Day4 |  |  |  | PM-04-T2: UI màn hình quản lí member – Start: Day3, Due: Day4 |
|  | PM-04-T3: Test thêm/sửa member – Start: Day4, Due: Day5 |  |  |  | PM-04-T3: Test thêm/sửa member – Start: Day4, Due: Day5 |
|  | PM-04-T1: Xác định vai trò & thông tin cần lưu – Start: Day2, Due: Day2 | PM-04-T1: Xác định vai trò & thông tin cần lưu – Start: Day2, Due: Day2 |  |  | PM-04-T1: Xác định vai trò & thông tin cần lưu – Start: Day2, Due: Day2 |
| PM-05 – Comment & file | PM-05-T1: UI comment dưới task – Start: Day3, Due: Day3 |  |  |  | PM-05-T1: UI comment dưới task – Start: Day3, Due: Day3 |
|  | PM-05-T2: Logic gửi comment, validate & file – Start: Day4, Due: Day4 |  |  |  | PM-05-T2: Logic gửi comment, validate & file – Start: Day4, Due: Day4 |
|  | PM-05-T3: Test comment & file – Start: Day5, Due: Day5 |  |  |  | PM-05-T3: Test comment & file – Start: Day5, Due: Day5 |
| PM-06 – Thống kê task | PM-06-T1: UI màn hình thống kê – Start: Day3, Due: Day3 |  |  |  | PM-06-T1: UI màn hình thống kê – Start: Day3, Due: Day3 |
|  | PM-06-T2: Logic tính số task theo member & trạng thái – Start: Day4, Due: Day4 |  |  |  | PM-06-T2: Logic tính số task theo member & trạng thái – Start: Day4, Due: Day4 |
|  | PM-06-T3: Test màn hình thống kê – Start: Day5, Due: Day5 |  |  |  | PM-06-T3: Test màn hình thống kê – Start: Day5, Due: Day5 |

## 3. Phân tích rủi ro & Ưu tiên backlog

### 3.1 Phân tích rủi ro

| Story | Phân tích rủi ro | Lý do |
| --- | --- | --- |
| PM-01 | Medium | Dự án tạo sai ngày hoặc trùng tên gây khó quản lí, nhưng có thể chỉnh sửa lại. |
| PM-02 | High | Task gán sai người hoặc sai deadline sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thật của nhóm. |
| PM-03 | High | Trạng thái task sai làm Kanban/Burndown/Daily Scrum đều sai → khó kiểm soát Sprint. |
| PM-04 | Medium | Phân vai sai dẫn đến phân công không phù hợp, nhưng số lượng thành viên ít nên sửa được. |
| PM-05 | Low | Comment lỗi chỉ ảnh hưởng trao đổi, không ảnh hưởng dữ liệu task chính. |
| PM-06 | Medium | Thống kê sai khiến SM đánh giá nhầm tiến độ, nhưng có thể kiểm tra lại bằng danh sách task chi tiết. |

### 3.2 MoSCoW cho toàn bộ Story

| Story | Must | Should | Could | Won’t | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM-01 | X |  |  |  | Cần có “dự án” thì mới chứa task, nên là chức năng lõi. |
| PM-02 | X |  |  |  | Task & phân công là trung tâm của ứng dụng quản lí dự án. |
| PM-03 | X |  |  |  | Kanban là công cụ chính để nhìn tiến độ Sprint. |
| PM-04 |  | X |  |  | Vai trò giúp phân công rõ hơn, nhưng hệ thống vẫn chạy được nếu tạm thời chưa có. |
| PM-05 |  |  | X |  | Comment & file là tiện ích trao đổi, không phải bắt buộc trong Sprint đầu. |
| PM-06 |  | X |  |  | Thống kê giúp SM kiểm soát Sprint tốt hơn, nên “Should” nhưng không bắt buộc. |

## 4. Mô phỏng phát triển & kiểm thử

### 4.1 Mô phỏng quá trình Dev

- Dev giả lập click UI:

  - Với mỗi task PM-0x-T1/T2, Dev chỉ ra màn hình, nút, luồng click (Create Project, Add Task, Drag & Drop Kanban…).

- Tester kiểm tra hiển thị:

  - Với các task T3, Tester mô tả input → hành động → kết quả mong đợi cho từng case: hợp lệ, thiếu field, sai role, deadline quá khứ…

### 4.2 Các kịch bản thử nghiệm

| Test Case | Input | Action | Expected Result |
| --- | --- | --- | --- |
| TC01 | Tạo dự án “Quản lí dự án Nhóm 1” với ngày bắt đầu 01/12, kết thúc 15/12 | Nhập form → bấm Save | Dự án mới xuất hiện trong danh sách, thông tin hiển thị đúng. |
| TC02 | Tạo task “Thiết kế Kanban” gán cho Nguyễn Thanh Tùng, deadline = ngày mai | Chọn dự án → nhập form → Add Task | Task mới xuất hiện ở cột Todo, có assignee = Thanh Tùng, deadline đúng. |
| TC03 | Kéo task “Thiết kế Kanban” từ Todo sang In Progress | Thực hiện kéo–thả trên Kanban | Task chuyển sang cột In Progress, trạng thái lưu là “In Progress”. |
| TC04 | Thêm thành viên với email trùng (email đã tồn tại) | Nhập form member → bấm Save | Hệ thống báo lỗi “Email đã tồn tại”, không thêm bản ghi mới. |
| TC05 | Gửi comment rỗng trong task “Fix bug B01” | Để trống comment → bấm Send | Hệ thống báo “Vui lòng nhập nội dung”, không lưu comment. |
| TC06 | Thêm 2 task cho Tùng, 1 task cho Đông, rồi mở màn hình thống kê | Mở màn hình thống kê | Bảng thống kê hiển thị: Tùng – 2 task, Đông – 1 task, tổng số task theo trạng thái chính xác. |

### 4.3 Bug giả lập

| Bug Id | Mô tả lỗi | Mức độ nghiêm trọng | Các bước giải quyết | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 | Ngày kết thúc dự án nhỏ hơn ngày bắt đầu nhưng hệ thống vẫn cho tạo. | Medium | Thêm validate ngày, hiển thị lỗi, Tester retest TC liên quan. | Đã fix – Pass |
| B02 | Khi kéo task sang cột Done, reload lại thì task quay về In Progress. | High | Sửa logic lưu trạng thái sau khi kéo–thả, cập nhật mô phỏng, retest toàn bộ luồng chuyển trạng thái. | Đã fix – Pass |
| B03 | Bảng thống kê vẫn hiển thị số task cũ sau khi xoá 1 task. | Medium | Cập nhật hàm tính lại số liệu sau mỗi thao tác thêm/xoá/sửa task, thêm test riêng cho màn hình thống kê. | Đã fix – Pass |

## 5. Tiến độ Sprint

### 5.1 Burndown Chart

- Tổng SP: 31.

- Ví dụ số SP còn lại theo ngày:

| Ngày trong Sprint | Story Point còn lại (Lý tưởng) | Story Point còn lại (Thực tế) |
| --- | --- | --- |
| Ngày 1 | 31 | 31 |
| Ngày 2 | 25 | 26 |
| Ngày 3 | 19 | 20 |
| Ngày 4 | 12 | 14 |
| Ngày 5 | 6 | 7 |
| Ngày 6 (kết thúc) | 0 | 0 |

### 5.2 Daily Scrum Log

| Ngày | Hôm qua làm gì | Hôm nay sẽ làm gì | Khó khăn đang gặp phải |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày 1 | PM-01-T1, PM-01-T2 (UI & xử lý tạo dự án); PM-02-T1 (UI tạo task); Tester viết TC01–TC03. | Hoàn thiện PM-02-T2, PM-02-T3; bắt đầu thiết kế Kanban (PM-03-T1) và màn hình member (PM-04-T1). | Nhiều hạng mục lý thuyết (AC, DoD) cần viết song song với mô phỏng UI. |
| Ngày 2 | Hoàn thành Kanban (PM-03-T1,T2), quản lý member (PM-04-T2), một phần comment (PM-05-T1). | Hoàn thiện thống kê (PM-06), xử lý bug B01–B03, cập nhật Burndown, viết Sprint Review & Retrospective. | Thời gian cận deadline, khó test sâu từng chức năng, phải ưu tiên bug nghiêm trọng. |
| Ngày 3 | Hoàn thiện thống kê (PM-06), xử lý bug B01–B03, cập nhật Burndown. | Tối ưu UI, hoàn thiện comment (PM-05-T2), viết AC & DoD cho các chức năng. | UI lệch layout mobile; dữ liệu mock chưa đồng nhất giữa Dev và Tester. |
| Ngày 4 | Tối ưu UI, hoàn thiện comment, cập nhật tài liệu AC/DoD. | Test toàn hệ thống theo TC01–TC10, hoàn thiện Burnup/Burndown, chuẩn hóa Sprint Review. | API phản hồi chậm khi test; cần sync dữ liệu task & project. |
| Ngày 5 | Test hệ thống, hoàn thiện Burndown/Burnup, rà soát UI/UX. | Dọn bug B04–B08, chạy kiểm thử hồi quy, hoàn thiện Review & Retro. | Thời gian test hồi quy gấp; bug mới phát sinh ở comment và Kanban. |
| Ngày 6 | Hoàn thiện Review & Retro, fix các lỗi nhỏ còn lại | Tổng hợp báo cáo cuối môn, kiểm tra định dạng, chốt tài liệu nộp | Không |

## 6. Sprint Review

6.1 Nội dung Sprint Review:

| Những gì đã hoàn thành | Những gì đã hoàn thành (chi tiết) | Những gì vượt phạm vi Sprint Goal | Minh chứng bằng bảng kết quả (BurnDown) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 User Stories PM-01 → PM-06 đều được mô phỏng: tạo dự án, tạo task, Kanban, quản lí member, comment và thống kê. | Đã có form & danh sách dự án; form tạo task và phân công cho từng thành viên; Kanban 4 cột; danh sách member & role; màn hình comment; màn hình thống kê theo member & trạng thái; kèm Burndown, Daily log, bug report. | Thêm thống kê chi tiết theo trạng thái task và validate ngày bắt đầu/kết thúc dự án (ban đầu chưa được nêu rõ trong Sprint Goal). | Đường Burndown giảm đều từ 31 SP xuống 0 SP vào cuối Sprint, thể hiện toàn bộ backlog trong Sprint đã được hoàn thành theo mô phỏng. |

## 7. Sprint Retrospective

### 7.1 Mô tả cảm xúc (Glad / Mad / Sad)

7.1 Mô tả cảm xúc:

| Glad | Mad | Sad |
| --- | --- | --- |
| Học được cách kết nối lý thuyết Scrum (User Story, AC, DoD, Kanban, Burndown…) với một hệ thống cụ thể là Ứng dụng quản lí dự án, nên dễ hiểu và nhớ hơn. | Nhiều tài liệu (AC, DoD, Test case, Bug report…) phải tự viết tay, căn bảng nên tốn thời gian hơn dự kiến, đôi lúc bị áp lực deadline. | Chưa kịp làm prototype chạy thực tế, mới dừng ở mức mô phỏng UI & luồng nên chưa thấy “app thật” của nhóm hoạt động. |

### 7.2 Ưu tiên cho các cải tiến quy trình

- Bắt đầu viết test case và bug list sớm hơn trong Sprint.

- Chuẩn hoá format User Story & AC trước khi bắt đầu chia task.

- Phân chia task nhỏ hơn để mọi thành viên đều có workload cân bằng.

### 7.3 Bài học kinh nghiệm

- Không chỉ “biết khái niệm”, mà cần áp dụng vào 1 hệ thống cụ thể (quản lí dự án) thì mới hiểu sâu về Scrum.

- Kanban + Burndown + Daily Scrum liên kết chặt chẽ với nhau: nếu trạng thái task sai, mọi thứ còn lại đều sai theo.

- Sprint Retrospective giúp nhóm dừng lại suy nghĩ xem làm tốt gì, cần cải thiện gì – đây là phần quan trọng của học phần, không nên bỏ qua.

### 7.4 Checklist hoàn thiện Sprint & Báo cáo

- Cập nhật Product Backlog & User Stories đầy đủ: mã story, mô tả ngắn, Story Point, mức độ ưu tiên.

- Hoàn chỉnh Acceptance Criteria & Definition of Done cho từng User Story, đảm bảo có thể kiểm thử được.

- Thực hiện kiểm thử và lập báo cáo bug (Bug list B01, B02, B03…) kèm trạng thái “Đã fix – Pass”.

- Viết phần cảm xúc Glad / Mad / Sad cho Sprint Retrospective.

- Ghi rõ các cách cải tiến quy trình cho Sprint sau (bắt đầu viết test case sớm, chuẩn hoá format User Story & AC, chia nhỏ task…).

- Tổng hợp bài học kinh nghiệm rút ra cho Sprint tiếp theo, liên hệ với việc áp dụng Scrum vào thực tế.

- Kiểm tra lỗi chính tả, định dạng chữ, căn lề và tiêu đề:

  - Tiêu đề các mục thống nhất (1., 1.1, 1.2, …).

  - Bảng căn đều, font chữ đồng nhất.

  - Không còn lỗi gõ tiếng Việt / viết hoa tên riêng.