### Bài1:

### 1. Thông tin cuộc họp

- Thời gian: 8h00 – 8h15

- Địa điểm: Khu làm việc dự án

- Scrum Master: (bạn – nếu cần ghi rõ tên)

- Các thành viên tham gia:

| Team | Thành viên |
| --- | --- |
| Dev | Thanh Tùng |
| Design | Khánh Huyền |
| QA | Đông |
| PO | Đăng |

# 2. Bắt đầu cuộc họp

- Hôm qua tôi đã làm gì?

- Hôm nay tôi sẽ làm gì?

- Tôi gặp trở ngại gì không?

# 3. Nội dung cập nhật trong cuộc họp

| Tên thành viên | Hôm qua đã làm | Hôm nay sẽ làm | Cản trở / Khó khăn | Giải pháp / Ghi chú Scrum Master |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Huyền (Design) | Thiết kế giao diện trang đăng nhập (Login UI) | Tích hợp API lưu thông tin người dùng vào database (thiết kế flow & prototype) | Chưa tìm hiểu xong thư viện UI/UX nên tiến độ bị chậm | Scrum Master cho thêm 2 giờ để Huyền nghiên cứu thư viện UI. Tối ưu lại thời gian và chia task nhỏ hơn |
| Tùng (Dev) | Hoàn thành phần xử lý logic đăng nhập + test API | Bắt đầu code tính năng “Quên mật khẩu”, kết nối API Reset Password | API chưa ổn định, trả dữ liệu chậm → khó test | Scrum Master làm việc với PO/Hưng để kiểm tra API. Tạm thời mock dữ liệu để Tùng tiếp tục phát triển |
| Đông(QA) | Viết test case giao diện đăng nhập + test thủ công | Chạy test lại sau khi Dev sửa lỗi và viết test case cho Forgot Password | Chưa có đầy đủ yêu cầu chi tiết cho tính năng Forgot Password | Scrum Master yêu cầu PO cung cấp đặc tả chi tiết tính năng để QA hoàn thiện test case |
| Đăng (PO) | Chuẩn bị backlog + mô tả yêu cầu tính năng | Cập nhật lại yêu cầu Forgot Password cho QA và Dev | Không có | Scrum Master xác nhận PO cung cấp tài liệu chi tiết trong sáng hôm nay |

# 4. Tổng kết cuộc họp

Tóm tắt nhanh:

- Design cần thêm thời gian nghiên cứu UI Library

- Dev gặp vấn đề API chậm → sẽ tạm mock dữ liệu để tiếp tục làm

- QA cần PO cung cấp tài liệu chi tiết tính năng Forgot Password

- PO sẽ cập nhật lại mô tả yêu cầu trong sáng nay

Nhóm sẽ xử lý các trở ngại này ngoài cuộc họp để giữ đúng time-box.

Bài 2:

# Sử dụng Burndown Chart để theo dõi tiến độ Sprint

## 1. Mục tiêu

- Hiểu và áp dụng Burndown Chart trong việc theo dõi tiến độ Sprint.

- Biết cách đọc và giải thích Burndown Chart để xác định tiến độ và các vấn đề của nhóm.

# 2. Tạo Burndown Chart (Sprint 2 tuần – tổng 100 Story Points)

Sprint kéo dài 10 ngày làm việc (2 tuần).

- Trục X: Ngày Sprint (Day 1 → Day 10)

- Trục Y: Tổng công việc còn lại (Remaining Story Points)

## Bảng dữ liệu Sprint (5 ngày đầu theo đề bài)

| Ngày | Story Points còn lại | Story Point kế hoạch |
| --- | --- | --- |
| ngày 1 | 100 | 150 |
| ngày 2 | 90 | 100 |
| ngày 3 | 80 | 90 |
| ngày 4 | 70 | 80 |
| ngày 5 | 60 | 100 |

- Burndown Chart

Dữ liệu sẽ tạo thành biểu đồ với hai đường:

### Đường lý tưởng (Ideal Line)

- Bắt đầu tại 100 điểm ở ngày 1

- Kết thúc về 0 điểm ở ngày 10

- Mỗi ngày giảm khoảng 10 điểm

### Đường thực tế (Actual Line)

- Ngày 1: 100

- Ngày 2: 90

- Ngày 3: 80

- Ngày 4: 70

- Ngày 5: 60

- Giảm đều đúng với đường lý tưởng

# 4. Nhận xét Burndown Chart

## Nhóm có đi đúng hướng không?

Có.
Đường thực tế giảm đều từng ngày, không bị chững lại, và gần trùng với đường lý tưởng.

## Ý nghĩa

- Nhóm đang làm việc nhịp nhàng

- Không có blocker lớn

- Không có task bị tồn đọng trong trạng thái “In Progress”

- Tiến độ hoàn toàn phù hợp để đạt Sprint Goal

## Scrum Master cần làm gì?

- Tiếp tục duy trì Daily Scrum đều đặn

- Theo dõi các task có dấu hiệu bị kéo dài

- Chuẩn bị sẵn kế hoạch cho Sprint Review và Sprint Retrospective

# 5. Phân tích tình huống Burndown Chart không giảm đều

### Tình huống:

Nếu đến ngày 5, công việc còn lại vẫn là 40 điểm (tức là team hoàn thành ít hơn dự kiến), biểu đồ sẽ có đoạn đi ngang, cho thấy tốc độ chậm lại.

### Nguyên nhân thường gặp

- Task quá lớn, ước lượng sai

- Nhiều task bị dồn vào cuối Sprint

- Thành viên gặp blocker nhưng chưa báo

- Có dependencies với nhóm khác

- Test hoặc review chậm

- Dev làm nhiều việc cùng lúc nên không có task nào “Done”

### Hành động Scrum Master cần làm

- Họp follow-up sau Daily Scrum

  - Làm rõ ai đang bị chặn và chặn ở đâu

  - Xác định nguyên nhân root cause

- Chia nhỏ task

  - Nếu task quá lớn → chia thành 2–3 task nhỏ để dễ hoàn thành từng phần

- Giải quyết blocker trong 24 giờ

  - Xin quyền truy cập

  - Liên hệ team khác

  - Fix môi trường

  - Chuẩn bị dữ liệu test

- Tập trung vào Sprint Goal

  - Làm trước các task quan trọng

  - Bỏ bớt các task không liên quan (nếu PO đồng ý)

- Huy động cả nhóm hỗ trợ (swarming)

  - Cả team tập trung hoàn thành 1 task quan trọng để kéo tiến độ về đúng hướng

# 6. Kết luận

- Dữ liệu 5 ngày đầu cho thấy team đang tiến triển đúng kế hoạch và có khả năng hoàn thành Sprint Goal.

- Burndown Chart giúp Scrum Master phát hiện sớm rủi ro tiến độ.

- Nếu chart không giảm đều, cần hành động ngay để tránh Sprint failure.

Bài 3:

Bước 1:

# 1. Mô phỏng cuộc họp Daily Scrum (một ngày cụ thể trong Sprint)

Bối cảnh:
Sprint kéo dài 2 tuần, nhóm đang phát triển tính năng đăng ký tài khoản và màn hình Dashboard của ứng dụng mới.

Cuộc họp Daily Scrum diễn ra vào 09:00 sáng, thời lượng 15 phút, với sự tham gia của 4 dev.

## Thành viên 1 – Nguyễn Thanh Tùng (Front-end)

Hôm qua đã làm gì?

- Hoàn thiện giao diện màn hình Đăng ký (Register Page).

- Tích hợp validate form.

Hôm nay sẽ làm gì?

- Kết nối API đăng ký từ Back-end.

- Kiểm tra lại UI theo feedback của PO.

Có vướng mắc không?

- Đang chờ BE cung cấp tài liệu mô tả API (request/response).

## Thành viên 2 – Lê Trung Đông (Back-end)

Hôm qua đã làm gì?

- Xây dựng API tạo tài khoản mới.

- Tạo DB schema cho bảng Users.

Hôm nay sẽ làm gì?

- Viết thêm phần xử lý gửi email xác thực tài khoản.

- Gửi tài liệu API cho FE.

Có vướng mắc không?

- Chưa cấu hình được SMTP server để gửi email → cần hỗ trợ.

## Thành viên 3 – Trần Thị Khánh Huyền (Tester)

Hôm qua đã làm gì?

- Viết test case cho chức năng Đăng ký.

- Hoàn thành test giao diện FE.

Hôm nay sẽ làm gì?

- Test API khi BE hoàn thiện.

- Viết thêm test cho màn hình Dashboard.

Có vướng mắc không?

- Chưa test được API vì BE chưa cung cấp endpoint.

## Thành viên 4 – Nguyễn Hải Đăng (Front-end)

Hôm qua đã làm gì?

- Thiết kế UI Dashboard.

- Tạo component sidebar.

Hôm nay sẽ làm gì?

- Hoàn thiện chức năng hiển thị dữ liệu trên Dashboard.

- Tối ưu responsive.

Có vướng mắc không?

- Chưa có API để lấy dữ liệu Dashboard từ BE.

Bước 2:

# 2. Mô phỏng nhóm giải quyết vấn đề

Nhóm gặp 2 blocker chính:

### Blocker 1: FE không có tài liệu API để tích hợp

- Scrum Master hỏi BE thời gian cung cấp tài liệu → BE sẽ gửi trong buổi sáng.

- Scrum Master hỗ trợ kiểm tra lại format tài liệu để đảm bảo tính nhất quán.

- FE tạm chuyển sang hoàn thiện UI/validate form trong lúc chờ.

### Blocker 2: BE chưa cấu hình được SMTP server

- Scrum Master hỗ trợ liên hệ DevOps để mở quyền cấu hình SMTP và tạo tài khoản test.

- Tạm thời tách phần "gửi email xác thực" thành task riêng để không chặn các phần khác.

Bước 3:

# 3. Lời khuyên để giữ Daily Scrum ngắn gọn và hiệu quả

- Giới hạn 15 phút, không bàn sâu giải pháp trong cuộc họp.

- Trả lời đúng 3 câu hỏi, không kể quá nhiều chi tiết.

- Không thảo luận kỹ thuật trong Daily Scrum → chuyển sang after-meeting.

- Đứng họp để tránh kéo dài thời gian.

- Tập trung vào Sprint Goal, không báo cáo lan man.

- Sử dụng bảng Kanban / Sprint Board để cập nhật rõ ràng:

  - To Do

  - In Progress

  - Review

  - Done

- Scrum Master cắt những nội dung không quan trọng để giữ cuộc họp đúng trọng tâm.

Bước 4 :

# 4. Vai trò của Scrum Master trong cuộc họp

Scrum Master đảm bảo:

### 1. Cuộc họp đúng thời gian và đủ thành viên

- Nhắc nhở đội bắt đầu đúng giờ.

- Không để họp kéo dài quá 15 phút.

### 2. Nhóm trả lời đúng 3 câu hỏi Daily Scrum

- “Hôm qua làm gì?”

- “Hôm nay làm gì?”

- “Có cản trở không?”

### 3. Ghi nhận blocker

- Ghi chi tiết các trở ngại của từng thành viên.

- Phân loại blocker nào liên quan BE, FE, DevOps, PO…

### 4. Loại bỏ trở ngại sau cuộc họp

- Làm việc với PO để làm rõ yêu cầu thiếu.

- Làm việc với DevOps để xử lý môi trường.

- Hỗ trợ cả nhóm để không bị tắc nghẽn công việc.

### 5. Giữ nhóm tập trung vào Sprint Goal

- Không để thành viên nói lệch hướng.

- Nhắc lại mục tiêu Sprint nếu thấy nhóm phân tán.

### 6. Khuyến khích tinh thần hợp tác

- Nếu một task quan trọng bị chậm → Scrum Master đề xuất Swarming (cùng nhau hoàn thành).

Bài 4:

# TẠO VÀ SỬ DỤNG BURNDOWN CHART TRONG SPRINT

# 1. Tạo Burndown Chart cho Sprint (120 Story Points – 10 ngày)

Sprint kéo dài 2 tuần → 10 ngày làm việc.
Tổng điểm Story: 120 SP

Dưới đây là bảng dữ liệu Burndown Chart đầy đủ với:

- Ideal Line (đường lý tưởng giảm đều)

- Actual Line (đường thực tế theo mô phỏng đề bài)

### Bảng tổng (10 ngày)

| Ngày | Ideal Line (SP còn lại) | Actual Line (SP còn lại) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 120 | 120 |
| 2 | 108 | 110 |
| 3 | 96 | 100 |
| 4 | 84 | 90 |
| 5 | 72 | 80 |
| 6 | 60 | 80 (bị chậm) |
| 7 | 48 | 70 |
| 8 | 36 | 55 |
| 9 | 24 | 35 |
| 10 | 12 | 15 |

# 2. Mô phỏng cập nhật Burndown sau 5 ngày

### Số điểm Story hoàn thành mỗi ngày

| Ngày | SP ban đầu | SP còn lại | SP hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120 | 120 | 0 |
| 2 | 120 | 110 | 10 |
| 3 | 110 | 100 | 10 |
| 4 | 100 | 90 | 10 |
| 5 | 90 | 80 | 10 |

### Nhận xét:

- Đường biểu đồ giảm đều từ 120 → 80.

- Nhóm đang đi đúng hướng, đúng Velocity kỳ vọng.

- Không có ngày nào “đi ngang” → không có chậm tiến độ.

# 3. Ngày 6 bị chậm – Burndown Chart thay đổi thế nào?

### Tình huống mô phỏng:

- Ngày 6 nhóm gặp vấn đề:

  - Thiếu nhân sự

  - Máy chủ build bị lỗi

  - BE không kịp cung cấp API

- Kết quả: không hoàn thành thêm story nào

### Burndown Chart ngày 6:

- Đi từ 80 → 80 (không giảm)

→ Đường Burndown bị đi ngang, biểu hiện Sprint đang chậm tiến độ.

# 4. Nhóm điều chỉnh thế nào để khắc phục?

Khi Burndown đi ngang vào ngày 6, nhóm cần:

### 1. Scrum Master tổ chức họp nhanh (After-Daily Scrum)

- Làm rõ nguyên nhân story không hoàn thành

- Xác định blocker (API thiếu, máy chủ lỗi…)

- Liên hệ DevOps/PO ngay để hỗ trợ

### 2. Chia nhỏ task còn lại

- Nếu story quá lớn → chia thành task nhỏ hơn (UI, API, Test)

- Giúp team hoàn thành từng phần, Burndown giảm trở lại

### 3. Điều chỉnh ưu tiên

- Làm phần quan trọng của Sprint Goal trước

- Tạm loại bỏ các story không cần thiết (PO quyết định)

### 4. Swarming (cả nhóm tập trung vào 1 task)

- Khi story quan trọng bị chậm → cả nhóm cùng hỗ trợ để đẩy tiến độ

### Kết quả mô phỏng sau điều chỉnh:

- Ngày 7 giảm xuống 70 SP

- Ngày 8 giảm xuống 55

- Ngày 9 giảm xuống 35

- Ngày 10 còn 15 SP

→ Vẫn chưa chạm 0, nhưng tiến độ đã cải thiện mạnh.

# 5. Vai trò Scrum Master khi đường Burndown không giảm đều

Scrum Master thực hiện những nhiệm vụ quan trọng sau:

### 1. Theo dõi Burndown hằng ngày

- Quan sát đường cong

- Phát hiện ngày bị “đi ngang"

- Kiểm tra task bị chậm

### 2. Loại bỏ blocker

Scrum Master:

- Liên hệ DevOps xử lý môi trường

- Làm việc với PO để bổ sung yêu cầu

- Điều phối giữa FE–BE

- Giúp nhóm tránh gián đoạn

### 3. Bảo đảm team tập trung vào Sprint Goal

- Nhắc nhở không làm task ngoài Sprint

- Làm rõ lại mục tiêu nếu team bị lệch hướng

### 4. Điều chỉnh phạm vi khi cần

- Hỗ trợ PO giảm phạm vi (scope) khi chắc chắn không đạt 120 SP

- Tránh dồn áp lực gây overtime hoặc giảm chất lượng

### 5. Báo cáo minh bạch

- Giải thích lý do chậm tiến độ

- Đề xuất hướng khắc phục

- Cập nhật lại kế hoạch cho phần còn lại của Sprint

Bài 6:

# TẠO VÀ SỬ DỤNG BURNDOWN CHART TRONG SPRINT

# 1. Tạo Burndown Chart cho Sprint (120 Story Points – 10 ngày)

Sprint kéo dài 2 tuần → 10 ngày làm việc.
Tổng Story Points: 120

Để vẽ Burndown Chart, cần 2 đường:

- Ideal Line (đường lý tưởng) – giảm đều mỗi ngày

- Actual Line (đường thực tế) – mô phỏng theo tiến độ nhóm

### Bảng dữ liệu (dùng để vẽ biểu đồ)

| Ngày | Ideal Line (SP còn lại) | Actual Line (SP còn lại) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 120 | 120 |
| 2 | 108 | 110 |
| 3 | 96 | 100 |
| 4 | 84 | 90 |
| 5 | 72 | 80 |
| 6 | 60 | 80 |
| 7 | 48 | 70 |
| 8 | 36 | 55 |
| 9 | 24 | 35 |
| 10 | 12 | 15 |

# 2. Mô phỏng cập nhật Burndown Chart sau 5 ngày

### Tiến độ 5 ngày đầu

| Ngày | SP ban đầu | SP còn lại | SP hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120 | 120 | 0 |
| 2 | 120 | 110 | 10 |
| 3 | 110 | 100 | 10 |
| 4 | 100 | 90 | 10 |
| 5 | 90 | 80 | 10 |

### Nhận xét

- Tiến độ giảm đều từ 120 → 80 SP

- Nhóm làm đúng Velocity dự kiến (10 SP/ngày)

- Đường Actual Line khớp gần như hoàn toàn với Ideal Line
→ Tiến độ tốt, không có sự chậm trễ

# 3. Ngày 6 bị chậm – Burndown Chart phản ánh thế nào?

### Tình huống xảy ra:

Vào ngày 6:

- Nhóm thiếu tài nguyên (1 dev nghỉ)

- Máy chủ build bị lỗi

- INBOX API từ BE chưa hoàn thiện

Kết quả:
→ Không hoàn thành thêm story nào

### Biểu đồ sẽ như thế nào?

- Day 5: 80 SP

- Day 6: 80 SP (đi ngang)

→ Đường Burndown sẽ có một đoạn nằm ngang, thể hiện Sprint bị chậm.

### Nhóm điều chỉnh ra sao?

- Scrum Master tổ chức một cuộc họp Follow-up 15 phút

  - Xác định blocker: API, môi trường, nhân lực

  - Giao việc rõ ràng để xử lý trong ngày

- Tách nhỏ các task lớn

  - Chia User Story thành phần UI, API, Test
→ Để vẫn có thể hoàn thành một phần và làm đường Burndown giảm lại

- Điều phối lại nhân lực (Swarming)

  - Không để một dev ôm một story quá lâu

  - Cả nhóm cùng làm để kéo tiến độ về đúng hướng

- PO giảm phạm vi (Scope Adjustment)

  - Nếu chắc chắn không đạt 120 SP
→ Bỏ bớt story không quan trọng

# 4. Vai trò của Scrum Master khi sử dụng Burndown Chart

Scrum Master có trách nhiệm:

### 1. Theo dõi tiến độ mỗi ngày

- Quan sát đường Burndown

- Phát hiện ngày nào đi ngang hoặc tăng

- Xác định story nào đang bị chậm

### 2. Tìm và loại bỏ blocker

- Liên hệ DevOps khắc phục môi trường

- Làm việc với PO để bổ sung yêu cầu

- Sắp xếp lại các task trong Sprint Board

### 3. Đảm bảo nhóm tập trung vào Sprint Goal

- Không để thành viên thực hiện công việc ngoài Sprint

- Nhắc nhở khi nhóm bàn chuyên môn quá sâu trong Daily Scrum

### 4. Hỗ trợ điều chỉnh phạm vi Sprint

- Nếu biểu đồ cho thấy không thể hoàn thành 120 SP
→ Làm việc với PO để giảm scope

### 5. Báo cáo minh bạch

- Giải thích rõ ràng dựa trên Burndown

- Đề xuất giải pháp tối ưu để Sprint không thất bại

Bài 6:

# XÂY DỰNG VÀ TỐI ƯU HÓA KANBAN BOARD CHO NHÓM SCRUM

# 1. Kế hoạch Daily Scrum

## 1.1. Cách tổ chức một Daily Scrum chuẩn

Daily Scrum được tổ chức:

- Thời gian: 15 phút mỗi ngày

- Đúng giờ, tại vị trí cố định (thường trước Kanban Board)

- Hình thức: đứng họp

- Người tham gia: Dev Team (Scrum Master tham dự để hỗ trợ, PO có thể tham dự nhưng không bắt buộc)

Quy trình thực hiện:

- Bắt đầu đúng giờ

- Mỗi thành viên lần lượt trả lời 3 câu hỏi

- Không bàn sâu kỹ thuật trong cuộc họp

- Scrum Master ghi nhận các vấn đề (blocker)

- Sau cuộc họp, tổ chức một “after-meeting” để xử lý blocker

## 1.2. Ba câu hỏi chính trong Daily Scrum

- Hôm qua tôi đã làm gì để giúp nhóm đạt mục tiêu Sprint?

- Hôm nay tôi sẽ làm gì để giúp nhóm đạt mục tiêu Sprint?

- Có vấn đề gì đang cản trở tôi không?

## 1.3. Yếu tố quan trọng để Daily Scrum hiệu quả

- Giữ đúng 15 phút

- Trả lời đúng 3 câu hỏi – không lan man

- Mọi người đều nắm Sprint Goal

- Kanban Board được cập nhật trước khi họp

- Scrum Master giữ cuộc họp tập trung

- Mọi blocker phải được nêu ngay lập tức

- Không tranh luận hoặc giải thích sâu kỹ thuật

# 2. Burndown Chart (Tổng 50 Story Points)

Sprint có 10 User Stories, mỗi story 3–8 điểm → tổng 50 SP.

## 2.1. Bảng Burndown Chart mô phỏng 10 ngày Sprint

| Ngày | Ideal Line (SP còn lại) | Actual Line (SP còn lại) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 45 | 47 |
| 3 | 40 | 44 |
| 4 | 35 | 38 |
| 5 | 30 | 33 |
| 6 | 25 | 33 |
| 7 | 20 | 26 |
| 8 | 15 | 19 |
| 9 | 10 | 10 |
| 10 | 5 | 0 |

## 2.2. Cách đọc và phân tích Burndown Chart

- Nếu Actual Line thấp hơn hoặc bằng Ideal Line → tiến độ tốt

- Nếu Actual Line cao → nhóm đang chậm

- Nếu đường đi ngang → 1 hoặc nhiều task bị chặn

- Nếu giảm mạnh cuối Sprint → nhóm dồn việc, không tốt

- Tốt nhất đường cong giảm đều → tiến độ ổn định

### Phân tích theo bảng trên

- Ngày 6 không giảm → có blocker

- Sau khi giải quyết, tiến độ cải thiện mạnh (ngày 7–10)

- Ngày 10 đạt 0 SP → Sprint hoàn thành đúng mục tiêu

# 3. Quản lý công việc bằng Kanban Board

## 3.1. Kanban Board gồm 4 cột

- To Do

- In Progress

- Code Review

- Done

## 3.2. Liệt kê công việc từ 10 User Stories

Giả lập một số User Stories:

| User Story | Tasks |
| --- | --- |
| Xem chi tiết sản phẩm | UI xem CTSP, API lấy dữ liệu |
| Thanh toán | Form HTTT, Tính tổng tiền, API thanh toán |
| Giỏ hàng | Thêm vào giỏ, Xóa giỏ, Tăng/giảm số lượng |
| Hiển thị danh sách sản phẩm | UI danh sách, API danh sách |

## 3.3. Kanban Board (DẠNG BẢNG – THEO ĐÚNG YÊU CẦU CỦA BẠN)

| User Story | To Do (DSCV) | In Progress (Đang làm) | Code Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Xem chi tiết sản phẩm | Hiển thị danh sách (HTDS) | Xem chi tiết sản phẩm (Xem CTSP) |  |  |
| Thanh toán | Form hình thức thanh toán (Form HTTT) | Giỏ hàng |  |  |
| Giỏ hàng | Tăng/giảm số lượng |  |  |  |
| Hiển thị DS sản phẩm |  |  | Hoàn thiện API DS | UI danh sách |

## 3.4. Cách sử dụng Kanban Board để theo dõi Sprint

- Mỗi sáng, trước Daily Scrum → cập nhật trạng thái task

- Khi có task mới → đưa vào To Do

- Khi bắt đầu làm → kéo sang In Progress

- Xong nhưng cần review → đưa sang Code Review

- Hoàn tất → đưa sang Done

- Scrum Master quan sát xem cột In Progress có quá tải không (vi phạm WIP – Work In Progress limit)

- Nhìn vào Board sẽ thấy ngay bottleneck ở cột nào

# 4. Vai trò của Scrum Master

## 4.1. Đảm bảo Daily Scrum hiệu quả

Scrum Master:

- Bắt đầu họp đúng giờ

- Giữ họp trong 15 phút

- Nhắc các thành viên trả lời đúng 3 câu hỏi

- Ngăn họp biến thành buổi họp kỹ thuật

- Ghi nhận blocker và xử lý sau cuộc họp

## 4.2. Giải quyết vấn đề và xung đột trong nhóm

Scrum Master:

- Phân tích nguyên nhân gốc rễ

- Giúp làm rõ yêu cầu giữa PO – Dev

- Hỗ trợ kỹ thuật (liên hệ DevOps, BE, QA…)

- Giảm mâu thuẫn bằng giao tiếp trung lập

- Điều phối lại nhân lực khi cần (swarming)

## 4.3. Ba kỹ năng quan trọng của Scrum Master

- Kỹ năng giao tiếp và lắng nghe

- Kỹ năng điều phối, giải quyết xung đột

- Kỹ năng tổ chức và quản lý quy trình Scrum

Bài 7:

# TỐI ƯU HÓA QUY TRÌNH SCRUM VỚI BURNDOWN CHART & KANBAN BOARD

# 1. Kanban Board (Sprint 1 ngày)

Sprint có 3 task chính:

- Thiết kế giao diện form đăng ký

- Kết nối API đăng ký

- Kiểm thử form đăng ký

### Kanban Board – 3 cột

| To Do | In Progress | Done |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện form đăng ký | Kết nối API đăng ký | Kiểm thử form đăng ký |
| Kết nối API đăng ký |  |  |
| Kiểm thử form đăng ký |  |  |

(Đến cuối ngày: tất cả đều kéo sang Done.)

# 2. Tổng điểm công việc (Story Points)

Tổng SP: 9 điểm
→ Mỗi task = 3 điểm

| Task | Story Point |
| --- | --- |
| Thiết kế giao diện form đăng ký | 3 |
| Kết nối API đăng ký | 3 |
| Kiểm thử form đăng ký | 3 |
| Tổng cộng | 9 SP |

# 3. Mô phỏng Daily Scrum buổi sáng

Nhóm: 3 thành viên

### Nguyễn Thanh Tùng(Front-end)

- Hôm qua tôi đã làm gì?
Chưa có vì Sprint bắt đầu hôm nay.

- Hôm nay tôi sẽ làm gì?
Thiết kế giao diện form đăng ký + tạo validate.

- Có vướng mắc gì không?
Chưa, cần BE cung cấp mẫu request/response sớm.

### Lê Trung Đông (Back-end)

- Hôm qua tôi đã làm gì?
Không có.

- Hôm nay tôi sẽ làm gì?
Tạo API đăng ký + gửi tài liệu API cho FE.

- Có vướng mắc gì không?
Cần dữ liệu test từ Tester.

### Nguyễn Hải Đăng (Tester)

- Hôm qua tôi đã làm gì?
Không có.

- Hôm nay tôi sẽ làm gì?
Viết test case cho form đăng ký.

- Có vướng mắc gì không?
Chờ FE hoàn thiện giao diện.

# 4. Burndown Chart (9 SP → 0 SP trong 1 ngày)

### Bảng dữ liệu mô phỏng

| Thời điểm | SP còn lại |
| --- | --- |
| 08:00 (bắt đầu Sprint) | 9 |
| 12:00 (giữa ngày) | 6 |
| 15:00 | 3 |
| 17:00 (cuối ngày) | 0 |

### Diễn giải:

- FE hoàn thành thiết kế giao diện → giảm 3 SP

- BE hoàn thành API → giảm 3 SP

- Tester hoàn thành kiểm thử → giảm 3 SP
→ Sprint hoàn tất 100%

# 5. Vai trò Scrum Master trong Sprint 1 ngày

Scrum Master thực hiện:

- Đảm bảo họp Daily Scrum đúng giờ, đủ thành viên, không lan man.

- Theo dõi Kanban Board, bảo đảm không ai ôm quá nhiều task.

- Xử lý blocker ngay khi phát sinh (ví dụ: làm việc với BE để có API sớm cho FE).

- Đảm bảo nhóm giữ đúng tập trung vào 3 task của Sprint.

- Cập nhật Burndown Chart và nhắc nhở tiến độ nếu chậm.

# 6. Phản hồi cuối ngày (Sprint Retrospective mini)

- Nhóm đã làm tốt: Phối hợp nhanh, giao diện + API + test đều hoàn thành trong cùng 1 ngày.

- Khó khăn: FE và Tester phải chờ BE gửi tài liệu API → gây chậm nhẹ lúc đầu.

- Scrum Master đã hỗ trợ: Điều phối nhóm, yêu cầu BE gửi tài liệu API ngay sau Daily Scrum, giúp tiến độ trở lại bình thường.

Bài 8:

# BÁO CÁO SPRINT TỔNG HỢP (MINI SPRINT REPORT)

Tính năng: Trang đăng ký người dùng
Thời gian Sprint: 1 ngày
Scrum Master: Trần Thị Khánh Huyền

Team size: 3 thành viên (FE – BE – Tester)

| Nguyễn Thanh Tùng | FE |
| --- | --- |
| Lê Trung Đông | BE |
| Nguyễn Hải Đăng | Tester |

# 1. Kanban Board (To Do – In Progress – Done)

| To Do | In Progress | Done |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện form đăng ký | Kết nối API đăng ký | Kiểm thử form đăng ký |
| Kết nối API đăng ký |  |  |
| Kiểm thử form đăng ký |  |  |

(Đến cuối ngày, tất cả task được kéo sang Done.)

# 2. Tổng số điểm công việc (Story Points)

| Task | Story Points |
| --- | --- |
| Thiết kế giao diện form đăng ký | 3 |
| Kết nối API đăng ký | 3 |
| Kiểm thử form đăng ký | 3 |
| Tổng cộng | 9 SP |

# 3. Mô phỏng Daily Scrum buổi sáng

### Nguyễn Thanh Tùng(Front-end)

- Hôm qua đã làm gì? Không có (Sprint bắt đầu hôm nay).

- Hôm nay sẽ làm gì? Thiết kế giao diện form đăng ký và tạo validate.

- Có vướng mắc gì không? Chờ BE gửi cấu trúc API.

### Lê Trung Đông (Back-end)

- Hôm qua đã làm gì? Không.

- Hôm nay sẽ làm gì? Tạo API đăng ký và gửi tài liệu API cho FE.

- Có vướng mắc gì không? Chưa có dữ liệu test.

### Nguyễn Hải Đăng(Tester)

- Hôm qua đã làm gì? Không.

- Hôm nay sẽ làm gì? Viết test case và kiểm thử khi có giao diện.

- Có vướng mắc gì không? Chờ FE hoàn thành giao diện.

# 4. Burndown Chart cuối ngày

### Bảng dữ liệu

| Thời điểm | SP còn lại |
| --- | --- |
| 08:00 (bắt đầu) | 9 |
| 12:00 | 6 |
| 15:00 | 3 |
| 17:00 (kết thúc) | 0 |

# 5. Vai trò của Scrum Master trong ngày Sprint

Scrum Master thực hiện:

- Điều phối Daily Scrum đúng giờ, giữ họp trong 15 phút

- Nhắc FE – BE – Tester cập nhật Kanban Board liên tục

- Theo dõi tiến độ và Burndown Chart để kịp thời nhắc nhở

- Gỡ blocker cho nhóm (yêu cầu BE gửi tài liệu API sớm, hỗ trợ Tester có dữ liệu…)

- Đảm bảo nhóm tập trung vào đúng 3 task của Sprint, không làm việc ngoài phạm vi

# 6. Phản hồi cuối ngày (Mini Retrospective)

Hôm nay nhóm phối hợp tốt giữa FE – BE – Tester và hoàn thành đầy đủ 3 task trong ngày.
Khó khăn chính là FE và Tester phải chờ tài liệu API từ BE, nhưng Scrum Master đã điều phối để BE gửi sớm giúp tiến độ được khôi phục.
Nhóm cải thiện tốt việc cập nhật Kanban Board và hoàn thành Sprint đúng kế hoạch.
Kỹ năng giao tiếp và xoá blocker của Scrum Master giúp giảm chậm trễ và tăng hiệu quả làm việc.

Bài 9:

Dưới đây là bài giải hoàn chỉnh – theo đúng 4 phần yêu cầu, trình bày sâu – rõ – có phân tích nguyên nhân, hậu quả và cách cải thiện theo chuẩn Scrum.

# PHẦN 1 – PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ

Dựa trên Daily Scrum, Kanban Board, và Burndown Chart, có thể chỉ ra ít nhất 4 vấn đề nghiêm trọng:

## Vấn đề 1: Daily Scrum mất tập trung – không bám Sprint Goal

### Dấu hiệu

- Các dev chỉ báo cáo “Hôm qua em làm gì… hôm nay em làm gì…”

- Không nhắc đến Sprint Goal: Hoàn thiện đặt lịch khám + thông báo nhắc lịch

### Nguyên nhân

- Nhóm chỉ tập trung task-level, không nghĩ đến mục tiêu tổng thể.

- Scrum Master chưa nhắc nhở hoặc làm rõ Sprint Goal hằng ngày.

- Các dev có thể đang làm các task không quan trọng hoặc không đúng thứ tự ưu tiên.

### Rủi ro

- Dev bận làm các task không giúp đạt Sprint Goal → Sprint có thể thất bại.

- Dễ dẫn đến “busy but not productive”.

## Vấn đề 2: Daily Scrum kéo dài 22–25 phút

### Dấu hiệu

- Vượt quá thời lượng tối đa 15 phút.

### Nguyên nhân

- Dev đi sâu vào thảo luận kỹ thuật trong cuộc họp.

- Không chuẩn bị trước (chưa xem Kanban Board).

- Scrum Master chưa kiểm soát thời gian.

### Rủi ro

- Team mệt mỏi → mất động lực.

- Daily Scrum mất đúng ý nghĩa (inspect–adapt).

## Vấn đề 3: Kanban Board “tắc nghẽn”

### Dấu hiệu

- In Progress có đến 8 task (quá nhiều).

- Done chỉ có 2 task (tỷ lệ hoàn thành thấp).

- To Do còn 12 task chưa đụng tới.

### Nguyên nhân

- Không giới hạn WIP (Work In Progress Limit).

- Mỗi dev làm nhiều task một lúc → không task nào xong.

- Chưa có sự phối hợp BE–FE–QA (không làm việc “theo luồng”).

### Rủi ro

- Task bị kéo dài → Burndown không giảm.

- Không có gì hoàn thành → nguy cơ không đạt Sprint Goal.

## Vấn đề 4: Burndown Chart đi ngang 5 ngày liên tục

### Dấu hiệu

Day 1: 52 SP

Day 2: 51 SP

Day 3: 51 SP

Day 4: 48 SP

Day 5: 47 SP

→ Giảm cực ít và gần như không có tiến độ.

### Nguyên nhân

- Công việc bị dồn nhiều ở In Progress → chưa có deliverables.

- Task bị ước lượng kém / quá lớn → không chia nhỏ task.

- Dev gặp blocker nhưng không báo.

- Sai thứ tự ưu tiên (không tập trung vào việc giúp đạt Sprint Goal).

### Rủi ro

- Sprint Goal chắc chắn bị đe dọa.

- Nhóm không có khả năng “inspect & adapt”.

- PO mất niềm tin vào năng lực team.

# PHẦN 2 – SCRUM MASTER CAN THIỆP THẾ NÀO?

Dựa trên 4 vấn đề:

## 1. Vấn đề: Daily Scrum không nhắc Sprint Goal

### Scrum Master cần làm gì?

- Mở đầu Daily Scrum bằng việc nhắc lại Sprint Goal.

- Yêu cầu mỗi thành viên báo cáo theo format:
“Công việc của tôi hôm qua/hôm nay giúp tiến gần Sprint Goal bằng cách…”

- Coaching để team hiểu giá trị của mục tiêu chung.

### Ai cần hỗ trợ?

- Dev Team

- PO (để làm rõ lại yêu cầu nếu cần)

### Làm khi nào?

- Ngay trong Daily Scrum ngày hôm sau.

## 2. Vấn đề: Daily Scrum kéo dài 25 phút

### Scrum Master làm gì?

- Ngắt các thảo luận kỹ thuật → chuyển sang “after-meeting”.

- Nhắc mọi người chỉ trả lời 3 câu hỏi chuẩn.

- Chuẩn hóa cách chuẩn bị trước buổi họp.

### Ai cần hỗ trợ?

- Dev và QA

### Làm khi nào?

- Trong Daily Scrum (điều phối)

- After-meeting (thảo luận sâu)

## 3. Vấn đề: Kanban Board bị nghẽn 8 task ở In Progress

### Scrum Master làm gì?

- Thiết lập WIP Limit: tối đa 2 task/người.

- Kêu gọi Swarming (cả team tập trung hoàn thành 1 task lớn trước).

- Yêu cầu team kéo task sang Done trước khi nhận task mới.

### Ai cần hỗ trợ?

- Dev và QA

- PO (xếp lại ưu tiên To Do)

### Làm khi nào?

- Trong Daily Scrum ngày 6 và cuộc họp Kanban Review nội bộ

## 4. Vấn đề: Burndown Chart gần như đứng yên

### Scrum Master làm gì?

- Chia nhỏ task → task <= 1 ngày làm việc.

- Loại bỏ/giảm phụ thuộc FE–BE–QA (nhóm cắt nhỏ theo chiều dọc).

- Kiểm tra blocker thực sự (môi trường, API, yêu cầu chưa rõ).

### Ai cần hỗ trợ?

- Dev Team

- PO (làm rõ các yêu cầu kỹ thuật)

### Làm khi nào?

- Buổi “after Daily Scrum” hoặc họp kỹ thuật nhanh 15 phút.

# PHẦN 3 – MÔ PHỎNG DAILY SCRUM CHUẨN (Ngày thứ 6)

### Dev A (Front-end)

“Hôm qua tôi hoàn thiện UI màn hình chọn bác sĩ.
Hôm nay tôi sẽ tích hợp API đặt lịch.
Tôi đang gặp trở ngại vì API trả về lỗi 500.”

### Dev B (Back-end)

“Hôm qua tôi sửa lỗi logic gửi thông báo nhắc lịch.
Hôm nay tôi sẽ hoàn thiện API đặt lịch để FE tích hợp.
Tôi không có trở ngại.”

### Dev C (Mobile Dev)

“Hôm qua tôi làm phần chọn ngày trong lịch.
Hôm nay tôi sẽ hiển thị danh sách khung giờ trống.
Không có trở ngại.”

### QA

“Hôm qua tôi viết test case đặt lịch.
Hôm nay tôi sẽ test API sau khi BE trả bản cập nhật.
Không có trở ngại.”

### Scrum Master

“Cảm ơn mọi người. Những vấn đề kỹ thuật sẽ được xử lý trong after-meeting.
Bây giờ chúng ta giữ đúng 3 câu hỏi và tiếp tục bám Sprint Goal.”

# PHẦN 4 – BURNDOWN CHART LÝ TƯỞNG (mô tả bằng chữ)

Giả sử Sprint có 52 SP (theo bảng ban đầu):

| Ngày | SP còn lại (Ideal) |
| --- | --- |
| 1 | 52 |
| 2 | 47 |
| 3 | 42 |
| 4 | 37 |
| 5 | 32 |
| 6 | 27 |
| 7 | 22 |
| 8 | 17 |
| 9 | 12 |
| 10 | 0 |

### Đặc điểm của Burndown lý tưởng

- Mỗi ngày giảm đều khoảng 4–6 SP

- Không có ngày đi ngang

- Không dồn việc vào cuối Sprint

- Không có task bị treo ở “In Progress”

- Phản ánh rằng nhóm luôn hoàn thành công việc có thể bàn giao hằng ngày

### Vì sao giúp đạt Sprint Goal?

- Giảm đều chứng minh team đang tạo ra giá trị mỗi ngày

- Nhóm phát hiện vấn đề cực sớm nếu đường tăng/đi ngang

- Không để bottleneck tồn đọng → Sprint predictable

- PO có thể theo dõi tiến độ và hỗ trợ kịp thời
→ Sprint Goal được bảo đảm nhờ quá trình “Inspect & Adapt” liên tục

Bài 10:

# 1. PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU NGUYÊN NHÂN (≥ 5 NGUYÊN NHÂN)

Dựa vào Daily Scrum – Kanban – Burndown, có thể xác định ít nhất 5 nguyên nhân lớn làm Sprint bị đình trệ:

## Nguyên nhân 1 – Daily Scrum kéo dài & sai quy trình

### Dấu hiệu

- Daily Scrum kéo dài 20 phút.

- Thành viên báo cáo dạng “báo cáo công việc” thay vì trả lời 3 câu hỏi chuẩn.

### Root cause

- Nhóm chưa hiểu mục đích Daily Scrum = Inspect & Adapt tiến độ.

- Scrum Master chưa hướng dẫn đúng framework.

- Thành viên bàn sâu kỹ thuật ngay trong họp.

### Hậu quả

- Mất thời gian, không tạo ra khả năng thích ứng.

- Không phát hiện được trở ngại thật → Burndown không giảm.

## Nguyên nhân 2 – Không ai nhắc đến Sprint Goal

### Dấu hiệu

Nhóm chỉ nói về task riêng lẻ → không gắn với Sprint Goal:
“Tạo lớp – mời học viên – điểm danh”

### Root cause

- PO chưa truyền đạt đầy đủ ưu tiên.

- Scrum Master chưa nhắc Sprint Goal trước họp.

- Dev không biết công việc mình làm có ảnh hưởng gì đến mục tiêu chung.

### Hậu quả

- Làm việc thiếu định hướng.

- Task quan trọng không được ưu tiên → Kanban lệch.

## Nguyên nhân 3 – Không ai nêu impediments (trở ngại) dù velocity thấp

### Dấu hiệu

Velocity ngày 1-3 gần như bằng 0 nhưng không ai báo trở ngại.

### Root cause

- Thành viên ngại báo vấn đề hoặc nghĩ "tự xử lý được".

- Scrum Master chưa tạo môi trường minh bạch.

- Không ai nhận ra mức độ nghiêm trọng của trễ tiến độ.

### Hậu quả

- Blocker tồn tại ẩn → In Progress phình to → Burndown đứng yên.

## Nguyên nhân 4 – Kanban Board bị “nghẽn” nghiêm trọng

### Dấu hiệu

- To Do: 4 task

- In Progress: 6 task

- Done: 0 task

- Task bị kẹt hơn 2 ngày

### Root cause

- Không có WIP limit

- Mỗi dev tự kéo 2–3 task cùng lúc

- Không làm việc theo luồng (Flow)

- Không có sự phối hợp FE–BE–QA

### Hậu quả

- Không có deliverable nào xong → Sprint không thể tạo giá trị.

- Burndown không giảm vì chưa có task Done.

## Nguyên nhân 5 – Burndown Chart gần như đứng yên

### Dấu hiệu

Day 1: 32 SP
Day 2: 31 SP
Day 3: 31 SP

### Root cause

- Chưa có task “hoàn thành theo Definition of Done”.

- Task quá lớn, chưa chia nhỏ.

- Thiếu thông tin API hoặc UI mock, team bị phụ thuộc.

### Hậu quả

- Sprint có nguy cơ không đạt Sprint Goal.

- PO mất khả năng theo dõi tiến độ để hỗ trợ.

## Nguyên nhân 6 – Chưa có sự điều phối đúng từ Scrum Master

- Scrum Master chưa kịp điều phối task, chưa nhắc nhở việc kéo task đúng cột.

- Chưa đẩy mạnh tinh thần minh bạch & dám nói vấn đề.

### Hậu quả

- Flow bị tắc toàn tập.

- Sprint Goal gần như chắc chắn thất bại nếu không cứu gấp.

# 2. KẾ HOẠCH CAN THIỆP TRONG 24 GIỜ CỦA SCRUM MASTER (Ngày thứ 4)

Scrum Master phải lập tức “cứu Sprint” bằng 2 nhánh hành động:
A. Can thiệp trong Daily Scrum
B. Can thiệp sau họp (After Daily Scrum)

## A. Việc làm TRONG Daily Scrum ngày thứ 4

- Nhắc lại Sprint Goal ngay đầu buổi:
“Mục tiêu 7 ngày của chúng ta là: Tạo lớp – Mời học viên – Điểm danh.”

- Yêu cầu mọi người trả lời đúng 3 câu hỏi chuẩn
Không báo cáo dạng “em làm ABC”.

- Hỏi trực tiếp về impediments:
“Điều gì đang cản trở bạn hoàn thành công việc?”

- Kết thúc đúng 15 phút
Không cho phép thảo luận kỹ thuật.

Scrum Master không giải quyết vấn đề trong họp, chỉ ghi nhận.

## B. Việc làm SAU Daily Scrum

### 1. Họp nhanh 15 phút về Kanban (Kanban Review nội bộ)

- Kiểm tra 6 task đang nằm ở In Progress.

- Task nào dở dang và chưa rõ yêu cầu → đưa lại To Do.

- Ghép task theo luồng: UI → API → Test.

### 2. Thiết lập WIP Limit

- WIP limit = 2 task tối đa trong In Progress
→ Bất kỳ ai đang cầm 2 task phải dừng nhận thêm.

### 3. Làm việc với PO

- Xác định lại thứ tự ưu tiên của các task:
Ưu tiên: T1 → T2 → T3 → T4

- PO cần làm rõ yêu cầu nào đang thiếu.

### 4. Tổ chức hoạt động “Swarming”

- Cả team tập trung hoàn thành T1 + T2 trước khi làm task khác.

### 5. Chia nhỏ task (nếu cần)

Ví dụ T2 (API tạo lớp – 8 SP) chia thành:

- T2.1: Tạo lớp (POST)

- T2.2: Validate input

- T2.3: Response mẫu

- T2.4: Test đầu vào

### 6. Kiểm tra impediments

- Môi trường BE/DB bị lỗi?

- API mock chưa có?

- UI chưa có design?

Scrum Master gỡ ngay với QA, PO, DevOps.

# 3. DAILY SCRUM MẪU CHO NGÀY THỨ 4

### Nguyễn Thanh Tùng  (Front-end)

“Hôm qua tôi làm UI trang tạo lớp nhưng chưa hoàn thiện phần validate.
Hôm nay tôi sẽ hoàn thành validate và chuyển sang UI danh sách học viên.
Trở ngại: tôi chưa rõ logic mời học viên từ PO.”

### Lê Trung Đông (Back-end)

“Hôm qua tôi triển khai API tạo lớp nhưng còn thiếu response mẫu.
Hôm nay tôi sẽ hoàn thiện response và chuyển API cho QA test.
Không có trở ngại.”

### Nguyễn Hải Đăng (Back-end)

“Hôm qua tôi làm API thêm học viên.
Hôm nay tôi sẽ hoàn thiện phần kiểm tra tồn tại học viên.
Trở ngại: Tôi đang bị phụ thuộc dữ liệu từ Dev B.”

### QA

“Hôm qua tôi viết test case cho T2 và T3.
Hôm nay tôi sẽ bắt đầu chạy test nếu các API hoàn thiện.
Không có trở ngại.”

### Trần Thị Khánh Huyền

“Cảm ơn mọi người. Tôi đã ghi nhận các trở ngại.
Chúng ta sẽ bàn giải pháp trong after-meeting.
Giờ mời mọi người tiếp tục bám Sprint Goal.”

# 4. THIẾT KẾ LẠI KANBAN + BURNDOWN HỢP LÝ

# A. Thiết kế lại Kanban Board

### 1. WIP Limit

- In Progress WIP Limit = 2 task
→ Không ai được kéo task thứ 3 khi chưa hoàn thành task cũ.

### 2. Task cần kéo lại về To Do

Các task nằm ở In Progress > 2 ngày → kéo về To Do:

- T2 (API tạo lớp – quá lớn)

- T3 (API thêm học viên – chưa rõ yêu cầu)

- T4 (Điểm danh – chưa có UI/API)

### 3. Nguyên tắc quản lý task mới

- Không kéo task mới khi trong In Progress có > 2 task.

- Ưu tiên task theo Sprint Goal (T1 → T2 → T3 → T4...).

- Chỉ kéo task khi hiểu rõ Definition of Done.

- Làm theo luồng: UI → API → Test (1 chiều, không nhảy lung tung).

# B. Burndown Chart lý tưởng (32 SP)

Nếu nhóm làm việc đúng flow + đúng ưu tiên:

| Ngày | SP còn lại (Ideal) |
| --- | --- |
| 1 | 32 |
| 2 | 28 |
| 3 | 25 |
| 4 | 21 |
| 5 | 17 |
| 6 | 10 |
| 7 | 0 |

## Vì sao đường burndown lý tưởng này giúp đạt Sprint Goal?

- Giảm đều → mỗi ngày đều có giá trị được hoàn thành.

- Task được đẩy sang Done theo luồng → không tồn đọng.

- WIP limit giảm nghẽn ở In Progress → tăng flow.

- Các task quan trọng (T1–T2–T3) hoàn thành sớm → giảm rủi ro.

- Sprint trở nên predictable và dễ kiểm soát.

- Nhóm luôn có tín hiệu sớm để điều chỉnh nếu trễ.